## Vorgänge
Nr | Projekt | Gruppierung/Vorgang | Vorgang/Meilenstein | Dauer | Vorgänger | Ressourcen
1 | Zwei-Maschinen-Wartungsprojekt
2 |  | Maschine 1
3 |  |  | Maschine 1 überholen | 5d |  | Mechaniker
4 |  |  | Maschine 1 testen | 2d | 3 | Technikerin
5 |  |  | Wartung von Maschine 1 durchgeführt | 0d | 4
6 |  | Maschine 2
7 |  |  | Maschine 2 überholen | 6d |  | Mechaniker;Ersatzteil;Verkabelung
8 |  |  | Maschine 2 testen | 4d | 7 | Technikerin
9 |  |  | Wartung von Maschine 2 durchgeführt | 0d | 8
10 |  | Gesamte Maschinenlinie testen |  | 1d | 4;8 | Technikerin
11 |  | Gesamte Maschinenwartung abgeschlossen |  | 0d | 10

## Ressourcen
Nr. | Name | Art | Materialkennzeichnung | Initialen | Max. Einheiten | Standard-Satz | Überstunden | Kosten per Nutzung | Anfallend bei | Basiskalender
1 | Mechaniker | Aufwand |  | M | 100% | 30 € / Stunde | 45 € / Stunde | 0 | Anteilig | Standard
2 | Technikerin | Aufwand |  | T | 100% | 50 € / Stunde | 75 € / Stunde | 0 | Anteilig | Standard
3 | Ersatzteil | Material |  | E |  | 0 |  | 1000 | Anteilig
4 | Verkabelung | Material | Meter | V |  | 10 |  | 0 | Anteilig